## 执行汇总
项目 | 内容
项目 | InsReview / 智审平台 UI 自动化测试
模块 | 系统管理 > 智能审查规则管理 > 审查清单 > 导入清单
环境 | test
首页地址 | https://test-contract-agent.qtech.cn/home
审查清单地址 | https://test-contract-agent.qtech.cn/review-rule/checkList
API Base | https://test-contract-agent.qtech.cn/ai/review-rule/api
执行日期 | 2026-04-23
报告生成时间 | 2026-04-23 14:48:42
执行命令 | HEADLESS=1 SLOW_MO=0 ./scripts/run_review_checklist_import.sh test --junitxml=artifacts/test-import-full-20260423/junit.xml
自动化 pytest 总数 | 25
自动化通过 | 23
自动化失败/错误 | 0
自动化跳过 | 2
自动化耗时(s) | 690.05
业务矩阵总数 | 30
业务矩阵通过 | 27
业务矩阵失败 | 0
业务矩阵阻塞/未执行 | 3
产品缺陷数 | 0
测试任务残留数 | 0
测试清单残留数 | 0
结论 | 本轮 test 环境审查清单导入全量回归未发现产品缺陷；自动化执行 23 通过、2 跳过、0 失败；业务矩阵 27 通过、3 阻塞/未执行；清理后无测试任务和测试清单残留。

## 业务用例矩阵
Case ID | 场景 | 优先级 | 结果 | 自动化/证据 | 说明
IM-001 | 打开导入弹窗 | P0 | 通过 | test_review_checklist_import_modal_copy_and_default_disabled | 弹窗可打开，展示 Word/Excel 支持格式、10MB 限制、开始导入解析按钮默认禁用。
IM-002 | 未选择文件 | P0 | 通过 | test_review_checklist_import_modal_copy_and_default_disabled | 未选择文件时开始导入解析按钮保持禁用，不允许提交。
IM-003 | 上传有效 docx 文件 | P0 | 通过 | test_review_checklist_import_valid_files_can_finalize_and_cleanup[docx] | docx 上传、解析、保存、回写 finalChecklistId、清理均成功。
IM-004 | 上传有效 xlsx 文件 | P0 | 通过 | test_review_checklist_import_valid_files_can_finalize_and_cleanup[xlsx] | xlsx 上传、解析、保存、回写 finalChecklistId、清理均成功。
IM-005 | 上传 txt 非法类型 | P0 | 通过 | test_review_checklist_import_rejects_invalid_type_via_api | 接口返回 400，提示 Only doc/docx/xls/xlsx files are supported，未创建任务。
IM-006 | 上传超 10MB 文件 | P0 | 通过 | test_review_checklist_import_rejects_oversize_file_via_api | 接口返回 413，提示上传文件超过大小限制，当前最大支持10MB，任务数量不增加。
IM-007 | 上传 10MB 临界值文件 | P1 | 通过 | test_review_checklist_import_boundary_10mb_file_can_parse_and_cleanup | 10MB 临界文件允许上传并进入 DRAFT_READY，生成规则后清理任务。
IM-008 | 上传 doc 旧版 Word 文件 | P1 | 通过 | test_review_checklist_import_valid_files_can_finalize_and_cleanup[doc] | doc 旧版 Word 可导入、保存并清理。
IM-009 | 上传 xls 旧版 Excel 文件 | P1 | 通过 | test_review_checklist_import_valid_files_can_finalize_and_cleanup[xls] | xls 旧版 Excel 可导入、保存并清理。
IM-010 | 重复上传同名文件 | P1 | 通过 | test_review_checklist_import_duplicate_same_file_creates_distinct_tasks | 同一文件连续上传生成不同 taskId，未覆盖历史任务。
IM-011 | 文件名包含中文/空格/特殊字符 | P1 | 通过 | test_review_checklist_import_special_filename_keeps_default_name_and_rules | 特殊文件名上传成功，任务名和草稿名保留文件名去后缀。
IM-012 | Word 导入解析 | P0 | 通过 | test_review_checklist_import_valid_files_can_finalize_and_cleanup[docx] | Word 文件解析进入 DRAFT_READY/COMPLETED，规则引用可保存。
IM-013 | Excel 导入解析 | P0 | 通过 | test_review_checklist_import_valid_files_can_finalize_and_cleanup[xlsx] | Excel 文件解析进入 DRAFT_READY/COMPLETED，规则引用可保存。
IM-014 | 空白文档导入 | P1 | 通过 | test_review_checklist_import_unsupported_content_reaches_failed_terminal_state[empty_word] / [empty_excel] | 空白 Word/Excel 均进入 FAILED 终态，任务不挂起。
IM-015 | 图片型扫描件导入 | P1 | 通过 | test_review_checklist_import_unsupported_content_reaches_failed_terminal_state[scan_only_word] | 扫描件进入 FAILED 终态，任务不挂起。
IM-016 | 任务中心展示 | P0 | 通过 | test_review_checklist_import_task_center_list_exposes_task_metadata | 任务列表展示文件名、状态、解析时间和 OPEN_RESULT 操作。
IM-017 | 清除终态任务 | P1 | 通过 | test_review_checklist_import_clear_completed_removes_terminal_failed_task | 终态 FAILED 任务执行清除后不再出现在任务列表。
IM-018 | 默认清单名称回填 | P1 | 通过 | test_review_checklist_import_special_filename_keeps_default_name_and_rules | 草稿 name 等于上传文件名去后缀。
IM-019 | 规则数量与内容展示 | P0 | 通过 | test_review_checklist_import_special_filename_keeps_default_name_and_rules | 草稿 selectedRules 非空，规则名称、内容、风险等级字段存在。
IM-020 | 不修改直接保存 | P0 | 通过 | test_review_checklist_import_valid_files_can_finalize_and_cleanup[docx/xlsx/doc/xls] | 直接保存成功生成正式审查清单，保存后执行删除清理。
IM-021 | 清单名称为空保存 | P1 | 通过 | test_review_checklist_import_finalize_rejects_empty_name | 接口返回 400，提示 name must not be blank。
IM-022 | 移除全部规则后保存 | P1 | 通过 | test_review_checklist_import_finalize_rejects_empty_rule_refs | 接口返回 400，提示 ruleRefs must not be empty。
IM-023 | 手工补充规则后保存 | P2 | 阻塞/未执行 | 未纳入本轮自动化执行 | 本轮缺少稳定的测试规则库选择器/可控测试规则组，未真实执行；建议补充专用测试规则数据后再自动化。
IM-024 | 保存成功后列表落库 | P0 | 通过 | test_review_checklist_import_valid_files_can_finalize_and_cleanup[docx/xlsx/doc/xls] | 保存接口返回 finalChecklistId，清单可删除，证明落库链路可用。
IM-025 | 任务中心状态回写 | P0 | 通过 | test_review_checklist_import_valid_files_can_finalize_and_cleanup[docx/xlsx/doc/xls] | 保存后轮询到 COMPLETED，且任务 finalChecklistId 与保存返回一致。
IM-026 | 解析过程中刷新页面 | P1 | 通过 | test_review_checklist_import_refresh_recovery_keeps_task_result_accessible | 重新获取任务与草稿仍可访问，并可继续保存完成。
IM-027 | 网络中断后恢复 | P1 | 通过 | test_review_checklist_import_network_failure_does_not_create_dirty_task | 拦截创建任务请求后任务总数不增加，未产生脏任务。
IM-028 | 无权限账号访问导入入口 | P1 | 阻塞/未执行 | test_review_checklist_import_no_permission_account_case_is_blocked | 缺少 test 环境无权限账号，本轮跳过，非产品缺陷。
IM-029 | 多浏览器兼容 | P2 | 阻塞/未执行 | test_review_checklist_import_non_chromium_compatibility_case_is_blocked | 本机仅安装 Chromium/Chrome，未安装 Playwright Firefox/WebKit，本轮跳过，非产品缺陷。
IM-030 | 连续批量导入多个文件 | P1 | 通过 | test_review_checklist_import_batch_files_create_independent_tasks | 3 个文件连续导入生成独立任务，未串任务，均已清理。

## 自动化执行明细
序号 | pytest 用例 | 结果 | 耗时(s) | 备注
1 | test_review_checklist_import_modal_copy_and_default_disabled | 通过 | 98.111
2 | test_review_checklist_import_rejects_invalid_type_via_api | 通过 | 1.131
3 | test_review_checklist_import_valid_files_can_finalize_and_cleanup[docx] | 通过 | 44.412
4 | test_review_checklist_import_valid_files_can_finalize_and_cleanup[xlsx] | 通过 | 41.059
5 | test_review_checklist_import_valid_files_can_finalize_and_cleanup[doc] | 通过 | 13.877
6 | test_review_checklist_import_valid_files_can_finalize_and_cleanup[xls] | 通过 | 16.38
7 | test_review_checklist_import_start_button_enables_after_selecting_valid_word | 通过 | 103.432
8 | test_review_checklist_import_can_clear_completed_tasks | 通过 | 0.688
9 | test_review_checklist_import_rejects_oversize_file_via_api | 通过 | 15.88
10 | test_review_checklist_import_boundary_10mb_file_can_parse_and_cleanup | 通过 | 18.196
11 | test_review_checklist_import_duplicate_same_file_creates_distinct_tasks | 通过 | 89.974
12 | test_review_checklist_import_special_filename_keeps_default_name_and_rules | 通过 | 22.51
13 | test_review_checklist_import_unsupported_content_reaches_failed_terminal_state[empty_word] | 通过 | 0.643
14 | test_review_checklist_import_unsupported_content_reaches_failed_terminal_state[empty_excel] | 通过 | 0.624
15 | test_review_checklist_import_unsupported_content_reaches_failed_terminal_state[scan_only_word] | 通过 | 3.843
16 | test_review_checklist_import_task_center_list_exposes_task_metadata | 通过 | 16.054
17 | test_review_checklist_import_clear_completed_removes_terminal_failed_task | 通过 | 3.918
18 | test_review_checklist_import_finalize_rejects_empty_name | 通过 | 46.706
19 | test_review_checklist_import_finalize_rejects_empty_rule_refs | 通过 | 49.962
20 | test_review_checklist_import_refresh_recovery_keeps_task_result_accessible | 通过 | 13.497
21 | test_review_checklist_import_batch_files_create_independent_tasks | 通过 | 37.942
22 | test_review_checklist_import_network_failure_does_not_create_dirty_task | 通过 | 50.623
23 | test_review_checklist_import_no_permission_account_case_is_blocked | 跳过 | 0 | 缺少 test 环境无权限账号，无法真实验证 IM-028。
24 | test_review_checklist_import_non_chromium_compatibility_case_is_blocked | 跳过 | 0 | 本机仅安装 Chromium/Chrome，未安装 Playwright Firefox/WebKit，无法真实验证 IM-029。
25 | test_review_checklist_import_no_generated_prefix_residue | 通过 | 0.513

## 缺陷与阻塞
类型 | Case ID | 场景 | 状态 | 说明
缺陷 | - | - | 无 | 本轮未发现产品缺陷。
阻塞项 | IM-023 | 手工补充规则后保存 | 阻塞/未执行 | 本轮缺少稳定的测试规则库选择器/可控测试规则组，未真实执行；建议补充专用测试规则数据后再自动化。
阻塞项 | IM-028 | 无权限账号访问导入入口 | 阻塞/未执行 | 缺少 test 环境无权限账号，本轮跳过，非产品缺陷。
阻塞项 | IM-029 | 多浏览器兼容 | 阻塞/未执行 | 本机仅安装 Chromium/Chrome，未安装 Playwright Firefox/WebKit，本轮跳过，非产品缺陷。

## 残留检查
检查项 | 结果
environment | test
apiBaseUrl | https://test-contract-agent.qtech.cn/ai/review-rule/api
checklistPrefix | insreview_test_checklist
clearCompletedStatus | 200
tasksStatus | 200
tasksCount | 0
matchedChecklistCount | 0
matchedChecklists | []